## 문서이력관리
문서 이력 관리
▶Over All
1. 문서 내용 변경 시 버전의 정수단위 오름차순에 의거 변경함 (1.0 / 2.0 / 3.0 /…)
2. 최종 버전은 해당 버전_최종으로 명명함
버전 | 작성일 | 작성자 | 변경내용
1 | 2021.05.05 | 이해니 | 최초제정

## 테스트케이스
프로젝트_테스트케이스 Ver 1.0 최초
Project Name |  | Prepard by | Date
도서관리 프로그램 |  | 이해니 | 2021-05-05
Category |  |  |  |  | Case | Pass | 오류내역 | 오류해결내역 | 수정예정
1 Depth | 2 Depth | 3 Depth | 4 Depth | 5 Depth
공통 | 메뉴 |  |  |  | 숫자가 아닌 것을 입력 |  | o InputInt 메소드에 숫자만 입력하라는 경고를 만들어놨는데 안뜸 o 문자일때는 뜨는데, 이외의 숫자를 입력했을때 예외처리를 안해놨기 때문임
| 도서 검색 |  |  |  |  | O
일반 | 회원가입 |  |  |  | ID는 중복검사해야함 | O
| 로그아웃 |  |  |  |  | O
| 로그인 |  |  |  |  | O
| 로그인 | 회원관리 | 회원탈퇴 |  | 대출중이면 탈퇴불가 | O
|  |  | 회원정보 수정 |  | ID는 중복검사해야함 | O
|  | 도서관리 | 도서대출 |  | 조건 부합 | O
연체 중인 책있는 경우
[5 empty] | 3권이상 대출 | O | o 4권부터 대출 불가능 하다고 뜸 o ReserveBook()에서 수정 완료
[5 empty] | 없는 책코드 | O
[5 empty] | 대출 불가 기간 | O
|  |  | 나의 대출 목록 |  | 대출한 책이 없는 경우
[5 empty] | 대출한 책이 있는 경우 | O | o 대출 하고 나서 대출 목록을 조회하면 도서 목록이 불러와지지 않음 o 연체되고 있는 책 내역이 업데이트 되지 않음 o printMemberRsvList()에서 테스트 코드 라인 삭제
|  |  | 도서 반납 |  | 대출한 책이 없는 경우 | O | o 대출 책 없는데 바코드 입력하라고 함 o 바코드 입력하면 반납되었다고 뜸 o 처리 완료 o 대출하지 않은 바코드를 2번 입력하면 ConcurrentModificationException 발생 o 대출 반납 후의 과정이 if 조건 밖에 있어서 발생한 거였음
[5 empty] | 대출한 책이 있는 경우 | O
관리자 | 회원가입 |  |  |  |  | O
| 로그아웃 |  |  |  |  | O
| 로그인 |  |  |  |  | O
| 로그인 | 회원관리 | 내 정보관리 | 회원탈퇴 |  | O |  | 로그인/회원가입으로 넘어감
|  |  |  | 회원정보 수정 | ID는 중복검사해야함 | O |  | 회원탈퇴/수정/로그아웃으로 넘어감
|  |  | 일반회원관리 | 회원추가 | ID는 중복검사해야함 | O |  | ADDTOFILE할 때 한줄 띄어쓰기 안되길래 fw.write("\r"); 추가함 toString메소드 끝에 탭이 생략되어서 그런거였음
|  |  |  | 회원삭제 | 대출중이면 탈퇴불가 | O
|  |  |  | 회원수정 | ID는 중복검사해야함 | O |  | 회원추가/삭제..로 넘어감
|  |  | 관리자관리 | 관리자 추가 | ID는 중복검사해야함 | O |  | PENDING TO STRING 끝에 공백 없어서 오류났었음
|  |  |  | 관리자 삭제 |  | O |  | 관리자 파일 끝에 한줄 바꿈 안되어 있어서 목록 출력에 오류 났었음
|  |  |  | 관리자 수정 | ID는 중복검사해야함 | O |  | 관리자 관리 메뉴로 넘어감
|  | 도서관리 | 도서 등록 |  |  | O |  | 도서를 2개이상 등록하면 파일에 첫번째 입력한것 첫번쨰 입력한것 두번째 입력한 것 이렇게 들어가버림 ｏ 다시보니까 파일에는 잘 들어가 있음
|  |  | 도서 삭제 |  | 대출중이면 삭제불가 | O | o 대출 중이면 삭제 불가능하다고 뜨는데, 파일에서는 삭제됨 | 파일 뒤에 한 줄 추가되어서 또 오류가 발생함 ｏ 도서 등록하자마자 도서 삭제하면, 목록 출력할 때 오류 발생함 ｏ 파일에는 문제가 없는데 Static Method에서 꼬인듯 ｏ FileToList에서 리스트 초기화 안해줘서 그런거였음 ㅇ 삭제하고 나서 로그인으로 돌아옴 ㅇ 삭제할 도서가 없는데 삭제할 바코드 입력하라고 나옴
|  |  | 연체조회 |  |  | O | 도서 연체 중인거 잘 들어가는지 확인하고 다시 시도
|  |  | 대출조회 |  |  | O | ㅇ 대출 중이지 않은 도서까지 조회됨 o 다시 시도해보니 아예 안뜸